## 来源表
附件1：
西藏自治区拉萨市堆龙德庆区2023年统筹整合资金来源及支出表
填报单位（盖章）：堆龙德庆区财政局、乡村振兴局 | [5 empty] | 单位：万元
序号 | 财政资金名称 | 2022年度资金（万元） |  | 2023年度资金（万元） |  |  | 备注
|  | 总规模 | 脱贫县整合资金规模 | 总规模 | 脱贫县计划整合资金规模 | 脱贫县已整合资金规模
栏次 | 1 | 2≥3 | 3 | 4＞5 | 5≥6 | 7 | 8
一 | 中央财政资金小计 | 13666.01 | 13666.01 | 13595.76 | 13595.76 | 13595.76
1 | 财政衔接资金 | 13110.56 | 13110.56 | 13595.76 | 13595.76 | 13595.76
2 | 水利发展资金
3 | 农业生产发展资金
4 | 林业改革发展资金 | 326.45 | 326.45
5 | 农田建设补助资金
6 | 农村综合改革转移支付
7 | 林业生态保护恢复资金（草原生态修复治理补助资金部分）
8 | 农村环境整治资金
9 | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）
10 | 农村危房改造补助资金（农村危房改造部分）
11 | 中央专项彩票公益金支持扶贫资金
12 | 产粮大县奖励资金
13 | 生猪（牛羊）调出大县奖励资金
14 | 农业资源及生态保护补助资金（对农民的直接补贴除外） | 229 | 229
15 | 服务业发展专项资金（支持新农村现代流通服务网络工程部分）
16 | 旅游发展基金
17 | 中央预算内投资用于“三农”建设部分（不包括重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干重大工程、跨界河流开发治理工程、新建大型灌区、大中型灌区续建配套和节水改造、大中型病险水库水闸除险加固、生态建设方面的支出）
| 自治区财政资金小计 | 3039 | 3039 | 3136.48 | 3136.48 | 3136.48
1 | 财政衔接资金 | 3039 | 3039 | 3136.48 | 3136.48 | 3136.48
2 | 水利发展资金
3 | 农业生产发展金（含农牧民技能培训）
4 | 林业改革发展资金（含防沙治沙、重点区域造林）
5 | 农田建设补助资金
6 | 自治区彩票公益金支持扶贫开发（纳入统筹整合部分）
7 | 农业资源及生态环境保护补助资金
8 | 旅游发展资金（纳入统筹整合部分）
9 | 自治区强基惠民经费（纳入统筹整合部分）
10 | 应用技术研究与开发专项资金（原农科三费）（纳入统筹整合部分）
11 | 农村公路养护人员补助资金
12 | 其他涉农资金（盘活资金）
二 | 地（市）级资金小计 | 3666.23 | 3666.23 | 1920.88 | 1920.88 | 1920.88
1 | 财政衔接资金 | 2623.05 | 2623.05 | 1196.92 | 1196.92 | 1196.92
2 | 农牧业专项资金
3 | 林业发展资金
4 | 水利发展资金
5 | 技能及就业培训资金
6 | 农业科技发展资金
7 | 旅游发展资金
8 | 其他涉农资金（盘活资金） | 1043.18 | 1043.18 | 723.96 | 723.96 | 723.96
9
三 | 县（区）级资金小计 | 9814.56 | 9814.56 | 10552.59 | 10552.59 | 10552.59
1 | 财政衔接资金 | 9814.56 | 9814.56 | 10552.59 | 10552.59 | 10552.59
2 | 农牧业专项资金
3 | 林业发展资金
4 | 水利发展资金
5 | 技能及就业培训资金
6 | 其他涉农资金（盘活资金）
7
四 | 四级合计 | 30185.8 | 30185.8 | 29205.71 | 29205.71 | 29205.71
1 | 其中用于建档立卡脱贫村的资金规模
2 | 其中用于建档立卡脱贫人口的资金规模

## 项目表
附件2：
西藏自治区拉萨市堆龙德庆区2023年贫困县脱贫攻坚整合资金项目投资计划明细表
金额单位：万元
序号 | 县（区)、乡（镇）名称 | 项目名称 | 建设地点（所在乡村名） | 项目建设内容 | 项目主管部门 | 项目责任人 | 项目计划开工-完工时间 | 财政资金来源及金额 |  | 投资计划(万元) | [6 empty] | 项目预计年均实现收益（万元） | 项目受益群众户(户) | 项目受益总人口(人) | 其中 |  | 项目实施进展情况（完成用地手续；完成环评；完成项目概批；完成招投标；完成实施方案或初步设计报告；项目已开工，完成几项就填几项） | 备注
[8 empty] | 资金来源名称 | 金额(万元) | 总投资 | 中央财政资金 | 自治区财政资金 | 地（市）级资金 | 县本级资金 | 援藏资金 | 项目单位自筹（含贷款） |  |  |  | 受益脱贫户数 | 受益脱贫人口数
一、堆龙德庆区 |  |  |  | 9个 |  |  |  |  | 29205.712 | 30152.592 | 13595.76 | 3136.48 | 1920.88 | 10552.592 | 0 | 0 | 1200 | 4110 | 12253 | 782 | 1952
(一)生产发展（含产业项目）类 |  |  |  | 4个 |  |  |  |  | 15200 | 15200 | 12750 | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 912 | 3003 | 196 | 686
1 | 堆龙德庆区 | 堆龙德庆区“德吉藏家”文旅提升改造项目 | 乃琼街道波玛村 | 对原有德吉藏家的环境进行整治改造及改造水系，提高住宿体验；对原有客房及游客接待中心等附属功能改造提升，对原有客房112间的室内进行装修改造及增加热水改造，对原有12间清水客房新增室内装修。对原有游客接待中心前台区域及餐厅包间区域的室内装修改造。新建300平米户外拓展培训馆，以及增加12个林卡帐篷、水上游乐及无动力游乐设施等附属配套设施。 | 乡村振兴局 | 王亚娟 | 2023年3月—2023年10月 | 中央衔接资金2100万元,自治区衔接资金900万元 | 3000 | 3000 | 2100 | 900 |  |  |  |  | 200 | 100 | 408 | 100 | 408 | 已完成前置手续办理，待下达批复。 | 易地扶贫搬迁后续扶持项目
2 | 堆龙德庆区 | 堆龙德庆区羊达街道通嘎社区集体仓储物流建设项目 | 羊达街道通嘎社区 | 依托拉萨市领峰物流园区区位优势，同时通嘎社区已与领峰物流园达成合作意向，为提高土地利用率及完善物流规划布局，计划新建一栋两层钢结构的库房，建筑面积为6153.79平方米,建筑高度17.40米。 | 乡村振兴局 | 王亚娟 | 2023年3月—2023年10月 | 中央衔接资金1650万元，自治区衔接资金550万元 | 2200 | 2200 | 1650 | 550 |  |  |  |  | 120 | 146 | 468 | 25 | 80 | 已完成前置手续办理，已下达批复
3 | 堆龙德庆区 | 堆龙德庆区乃琼镇色玛村振通仓储物流建设项目 | 乃琼街道色玛社区 | 结合拉萨保税物流区规划，并依托拉萨西货站打造物流仓储产业园。该项目总用地规模32630平方米，约49亩；规划总建筑面积约25230平方米，其中新建两栋两层仓库总建筑面积约19260平方米，配套附属用房约70平方米，地下设备用房约690平方米，以及总体水电附属配套设施建设。 | 乡村振兴局 | 王亚娟 | 2023年3月—2023年10月 | 中央衔接资金8000万元（其中少数民族发展资金918.67万元） | 8000 | 8000 | 8000 | [5 empty] | 800 | 533 | 1702 | 46 | 153 | 已完成前置手续办理，待下达批复。
4 | 堆龙德庆区 | 堆龙德庆区乃琼街道色玛社区雄巴拉曲旅游林卡民宿建设项目 | 乃琼街道色玛社区 | 在原有雄巴拉曲林卡现状基础上，对园区整体环境进行提升，增收促就业。改造原有水系106米、改造园路945平米、改造外部道路870平米、及园区植物整治改造。同时对原有林卡功能性缺失和不完善的部分进行提升，新建小超市41平米、新建泳池玻璃房380平米、新建综合服务中心427平米、新建3个温泉小屋450平米、对原有房屋进行升级改造2000平米，增加6个林卡木屋，以及相关总体附属配套。 | 乡村振兴局 | 王亚娟 | 2023年3月—2023年10月 | 中央衔接资金1000万元，自治区衔接资金594.52万元、自治区少数民族发展资金405.48万元 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 80 | 133 | 425 | 25 | 45 | 已完成前置手续办理待下达批复
（二）美丽宜居整村推进类 |  |  |  | 4个 |  |  |  |  | 13159.952 | 13352.592 | 0 | 686.48 | 1920.88 | 10552.592 | 0 | 0 | 0 | 972 | 3659 | 0 | 0
1 | 堆龙德庆区 | 堆龙德庆区羊达街道帮普村人居环境整治项目 | 羊达街道帮普村 | 建设主要内容为：道路工程47271.96㎡（含主要道路、次要道路、宅间道路）、钢筋混凝土圆管涵198m、环境整治工程、局部照明工程、给排水工程（含污水处理）、新建厕所及附属设施工程。 | 乡村振兴局 | 王亚娟 | 2023年3月—2023年10月 | 本级衔接资金3069.31万元 | 3069.312 | 3069.312 |  |  |  | 3069.312 |  |  | 0 | 190 | 604 | 0 | 0 | 已开工
2 | 堆龙德庆区 | 堆龙德庆区德庆镇邦村人居环境整治项目 | 德庆镇邦村 | 建设主要内容为：新建次要道路18626㎡、入户道路25822.70㎡，过水路面1371㎡、边沟工程1569.00m、圆管涵299.00m、挡土墙920.00m、给水工程1项、排水工程1项，交安工程1项、环境整治工程1项、电气工程1项、土石方工程1项、现状道路破除及修复5083.33㎡等相关配套工程。 | 乡村振兴局 | 王亚娟 | 2023年3月—2023年10月 | 本级衔接资金4227.71万元 | 4227.712 | 4227.712 |  |  |  | 4227.712 |  |  | 0 | 270 | 1074 | 0 | 0 | 已开工
3 | 堆龙德庆区 | 堆龙德庆区乡村振兴示范村南巴村建设项目 | 古荣镇南巴村 | 建设主要内容为：1组：土石方工程1项，新建混凝土道路7045.00m2,新建沥青道路2158.40m2,排水沟工程1项，给水工程1项，污水工程1项；2组：土石方工程1项，新建混凝土道路283.57m2,新建沥青道路 1128.79m2,排水沟工程1项，给水工程1项，污水工程1项；3组： 土石方工程1 项，新建混凝土道路1355.71m2,新建沥青道路 2298.10m2,排水沟工程1项，给水工程1项，污水工程1项；4组：拆除工程3586.18m2,新建沥青道路4206.56m2,排水沟工程1项，给水工程1项，污水工程1项；5组：拆除工程3001.63m2,土石方工程1项，新建混凝土道路4933.18m2,新建沥青道路2240.00m2,排水沟工程1项，给水工程1项，污水工程1项；其他附属工程：宅间道路8606.77m2,宅间排水沟1项，交安工程1项，圆管涵工程 1项，环境整治工程1项，挡墙工程1项，砼排水沟工程1项，新建厕所64.78m2,建筑装饰工程64.78m2,安装工程64.78m2。设备购置 费含：抽污车1辆， 一体化污水处理设备1项，太阳能路灯341 套，垃圾桶225套。 | 乡村振兴局 | 王亚娟 | 2023年3月—2023年10月 | 本级衔接资金3255.57万元 | 3255.568 | 3255.568 |  |  |  | 3255.568 |  |  | 0 | 223 | 945 | 0 | 0 | 已开工
4 | 堆龙德庆区 | 堆龙德庆区马镇措麦村乡村振兴示范村建设项目 | 马镇措麦村 | 建设内容主要为：1、饮水管道改造、污水处理工程、破损道路修复工程、环境整治工程、人畜分离工程以及相关配套附属设施建设；2、对措麦村内院落实施庭院经济打造。 | 乡村振兴局 | 王亚娟 | 2023年4月—2023年10月 | 自治区衔接资金686.48万元，市级衔接资金1920.88万元（其中乡村振兴专项市级配套资金723.96万元) | 2607.36 | 2800 |  | 686.48 | 1920.88 |  |  |  | 0 | 289 | 1036 | 0 | 0 | 已完成可研、初设编制，待评审 | 项目总投资2800万元，资金缺口192.64万元。
（三）扶贫贷款贴息类 |  |  |  | 1个 |  |  |  |  | 845.76 | 1600 | 845.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2226 | 5591 | 586 | 1266
1 | 堆龙德庆区 | 2022年扶贫产业项目贷款贴息资金 | 堆龙德庆区 | 堆龙德庆区41个扶贫产业项目融资贷款贴息。 | 乡村振兴局 | 王亚娟 | 2023年1月—2023年7月 | 中央衔接资金845.76万元 | 845.76 | 1600 | 845.76 | [5 empty] | 0 | 2226 | 5591 | 586 | 1266 | 已开工 | 项目总投资1600万元，资金缺口754.24万元。
0
v

## 整合工作表3
附件3：
2023年堆龙德庆区涉农资金整合工作示范县统计表
填报地（市）：堆龙德庆区财政局、乡村振兴局 | [20 empty] | 填报时间：2023年2月1日
序号 | 示范县名 | 基本情况 | [7 empty] | 脱贫县涉农资金整合情况
|  | 农村人口数（人） | 建档立卡脱贫人口数（人） | 脱贫村数 | 贫困发生率（%） | 脱贫县类别 | 计划脱贫时间（年） | 出台本年度整合实施方案时间（年） | 出台资金管理办法时间（年） | 2022年中央和自治区财政资金规模 | 2023年整合范围资金总规模（万元） |  |  |  |  | 2023年计划整合资金规模（万元） |  |  |  |  | 2023年已整合规模（万元）
[11 empty] | 合计 | 中央 | 省级 | 地市级 | 县级 | 合计 | 中央 | 省级 | 地市级 | 县级 | 合计 | 中央 | 省级 | 地市级 | 县级
1 | 堆龙德庆区 | 39931 | 4237 | 30 | 0% | ① | 2017 | 2023 | 2019 | 16705.01 | 29205.71 | 13595.76 | 3136.48 | 1920.88 | 10552.59 | 29205.71 | 13595.76 | 3136.48 | 1920.88 | 10552.59 | 29205.71 | 13595.76 | 3136.48 | 1920.88 | 10552.59

## 资产后续管理
附件：4
拉萨市堆龙德庆区2023年贫困县脱贫攻坚整合资金项目资产后续管理统计表
序号 | 县（区)、乡（镇）名称 | 项目名称 | 项目资金 总规模 （万元） | 项目资产 预估总规模 （万元） | 项目所有权主体 | 项目收益权主体 | 项目经营权主体 | 项目监督权主体 | 项目处置权主体 | 备注
合 计
一、生产发展（含产业项目）类
1 | 堆龙德庆区 | 堆龙德庆区“德吉藏家”文旅提升改造项目 | 3000 | 3000 | 堆龙德庆区净土公司 | 易地扶贫搬迁群众 | 堆龙德庆区净土公司 | 乡村振兴局 | 堆龙德庆区人民政府
2 | 堆龙德庆区 | 堆龙德庆区羊达街道通嘎社区集体仓储物流建设项目 | 2200 | 2200 | 通嘎社区 | 通嘎社区 | 通嘎社区 | 乡村振兴局 | 堆龙德庆区人民政府
3 | 堆龙德庆区 | 堆龙德庆区乃琼镇色玛村振通仓储物流建设项目 | 8000 | 8000 | 色玛社区 | 色玛社区 | 色玛社区 | 乡村振兴局 | 堆龙德庆区人民政府
4 | 堆龙德庆区 | 堆龙德庆区乃琼街道色玛社区雄巴拉曲旅游林卡民宿建设项目 | 2000 | 2000 | 色玛社区 | 色玛社区 | 色玛社区 | 乡村振兴局 | 堆龙德庆区人民政府
二、美丽宜居整村推进类
1 | 堆龙德庆区 | 堆龙德庆区羊达街道帮普村人居环境整治项目 | 3069.312 | 3069.312 | 帮普村委会 | 帮普村委会 | 帮普村委会 | 乡村振兴局 | 堆龙德庆区人民政府
2 | 堆龙德庆区 | 堆龙德庆区德庆镇邦村人居环境整治项目 | 4227.712 | 4227.712 | 邦村村委会 | 邦村村委会 | 邦村村委会 | 乡村振兴局 | 堆龙德庆区人民政府
3 | 堆龙德庆区 | 堆龙德庆区乡村振兴示范村南巴村建设项目 | 3255.568 | 3255.568 | 南巴村委会 | 南巴村委会 | 南巴村委会 | 乡村振兴局 | 堆龙德庆区人民政府
4 | 堆龙德庆区 | 堆龙德庆区马镇措麦村乡村振兴示范村建设项目 | 2607.36 | 2607.36 | 措麦村委会 | 措麦村委会 | 措麦村委会 | 乡村振兴局 | 堆龙德庆区人民政府